## Sheet1
Projet D'Ebolowa
Phase | Cost | Main d'oeuvre | Motivation | Materiel + transport | Contributor | Start date | End date
Demolition | 70000 | 70000 | 20000 | 0 | Lucie | 2020-11-09 | 2020-11-09
Foundation | 1101000 | 300000 | 62000 | 766000 | Lucie | 2020-11-17 | 2020-11-25
Cresage Systeme Septic et puisard | 221000 | 221000 | 19000 | 0 | Lucie | 2020-11-26 | 2020-11-28
Elevation des murs | 1566000 | 350000 | 94000 | 1166000 | Lucie | 2021-01-08 | 2021-01-22
Charpante et toiture | 1772500 | 400000 | 82700 | 1347000 | Adrien | 2021-01-23 | 2021-01-30
Evacuation - chateau (Plomberie 1) | 83000 | 35000 |  | 48800 | Adrien | 2021-01-23 | 2021-01-30
Arrosage Charpante | 0 | 0 | 46000 | 0 | Adrien | 2021-01-23
Aide Eugenie | 0 | 0 | 60000 | 0 | Adrien | 2021-01-23
Electricite - wirering | 143000 | 40000 | 30635 | 103000 | Lucie | 2021-02-01
Alimentation (Plomberie 2) | 171000 | 50000 |  | 121000 | Lucie | 2021-02-01
Windows and Doors framing | 265300 | 76000 |  | 189300 | Lucie | 2021-02-01
Maconerie Fosse and Puisard | 278750 | 90000 |  | 188750 | Lucie | 2021-02-01
Crepissage des murs | 622500 | 300000 | 34000 | 322000 | Lucie | 2021-02-05
Crepissage du sol | 467500 | 175000 | 18500 | 292500 | Lucie | 2021-02-05
Aide Anyutoulou | 0 | 0 | 50000 | 0 | Lucie | 2021-03-01
Plafon | 1214000 | 240000 | 35000 | 974000 | Adrien | 2021-03-01
Portes et Fenetres | 754600 | 100000 |  | 654600 | Lucie | 2021-03-01
Electricite - fillerie | 229500 | 35000 |  | 194500 | Lucie | 2021-03-01
Carrelage | 1122800 | 272450 | 73000 | 850350 | Lucie | 2021-03-13
Plafon | 0 | 126000 |  | 0 | Lucie | 2021-03-13
Electricite - fillerie2 | 120000 | 0 |  | 120000 | Lucie | 2021-03-13
Portes et Fenetres | 265300 | 76000 |  | 189300 | Lucie | 2021-03-13
Anti-vols | 174000 | 0 |  | 174000 | Lucie | 2021-03-13
Escaliers | 183400 | 50000 | 13000 | 133400 | Adrien | 2021-03-31
Balustres | 257400 | 70000 | 22000 | 187400 | Marcelle | 2021-04-06
Puit et Chateau -part1 | 500000 |  | 5000 |  | Adrien | 2021-04-12
Electricite - derniere partie | 382500 | 142000 | 18000 | 240500 | Lucie | 2021-04-20
Pose Sanitaire | 316900 | 80000 |  | 236900 | Lucie | 2021-04-20
Painture | 264500 | 80000 |  | 184500 | Lucie | 2021-04-20
Abonement Electricity et compteur | 60000
Cloture premiere partie | 600000 | 100000 | 35000 | 500000 | Lucie | 2021-05-04
Onana Alene |  |  | 140000 |  | Lucie | 2021-05-04
Puit et Chateau -part2 | 800000 |  | 21000 |  | Adrien | 2021-05-07
Portes et Fenetres - Vitre porte | 30000 |  |  |  | Adrien | 2021-05-07
Cloture deuxime partie | 600000 | 100000 | 53000 |  | Lucie | 2021-05-11
Cloture derniere partie | 600000 | 200000 | 37000 | 400000 | Lucie | 2021-05-19
Puit et Chateau | 241700 | 300000 |  | 1200000 | Adrien
TOTAL | 15478150 | 4078450 | 968835 | 10783800
TOTAL avec Motivation | 16446985